## 12KST1ATestKenMar26%2
Object |  | Budget--Overall | Actual--Overall | Commitment--Overall | Assigned--Overall | Available--Overall
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PRJ P11.0801 | 2026 WPB BD EXPENSES | 12,358,975 | 1,871,935 | 1,093,281 | 2,965,216 | 9,393,759
WBS P11.0801 | 2026 WPB BD EXPENSES + MANPOWER | 12,358,975 | 1,871,935 | 1,093,281 | 2,965,216 | 9,393,759
WBS P11.0801.1 | 2026 WPB BD EXPENSES + MANPOWER | 12,358,975 | 1,871,935 | 1,093,281 | 2,965,216 | 9,393,759
WBS P11.0801.1.B | 2026 BD EXPENSES (OPEX) | 6,100,000 | 915,874 | 1,093,281 | 2,009,155 | 4,090,845
WBS P11.0801.1.B.001 | WPB - BD Terrex s5 MBT Cert 2026 | 1,350,000 | 2,430 | 524,343 | 526,772 | 823,228
WBS P11.0801.1.B.002 | WPB - BD Terrex s5 Qatar Trial Demo | 600,000 | 457,777 | 91,927 | 549,704 | 50,296
WBS P11.0801.1.B.002.001 | Material & 3rd Party s5 Qatar Trial Demo | 0 | 242,939 | 56,107 | 299,046 | 299,046-
WBS P11.0801.1.B.002.002 | Shipment Expenses s5 Qatar Trial Demo | 0 | 11,861 | 0 | 11,861 | 11,861-
WBS P11.0801.1.B.002.003 | Travel Expenses s5 Qatar Trial Demo | 0 | 170,517 | 0 | 170,517 | 170,517-
WBS P11.0801.1.B.003 | WPB - BD GCC | 350,000 | 261,214 | 9,512 | 270,726 | 79,274
WBS P11.0801.1.B.004 | WPB - BD 6x6 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000
WBS P11.0801.1.B.005 | WPB - BD RHINO 2 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000
WBS P11.0801.1.B.006 | WPB - BD RHINO LHD | 100,000 | 0 | 41,216 | 41,216 | 58,784
WBS P11.0801.1.B.007 | WPB - BD RHINO 1 GEROTEK | 500,000 | 1,235 | 394,332 | 395,567 | 104,433
WBS P11.0801.1.B.008 | WPB - BD RHINO 1 KUWAIT | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000
WBS P11.0801.1.B.012 | WPB - BD BECh MTX 2026 | 30,000 | 0 | 22,000 | 22,000 | 8,000
WBS P11.0801.1.B.013 | WPB - BD DIMDEX | 600,000 | 146,997 | 0 | 146,997 | 453,003
WBS P11.0801.1.B.014 | WPB - BD SA2026 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000
WBS P11.0801.1.B.015 | WPB - BD WDS | 400,000 | 46,222 | 9,950 | 56,172 | 343,828
WBS P11.0801.1.B.016 | WPB - BD Eurosatory | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000
WBS P11.0801.1.B.017 | WPB - BD MSPO/WITPiS | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 650,000
WBS P11.0801.1.B.020 | WPB - BD Local Expenses | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000
WBS P11.0801.1.P | 2026 BD MANPOWER (COS) | 6,258,975 | 956,061 | 0 | 956,061 | 5,302,914
WBS P11.0801.1.P.001 | WPB - BDMH Terrex s5 MBT Cert 2026 | 113,000 | 6,723 | 0 | 6,723 | 106,277
WBS P11.0801.1.P.001.001 | ETMS Pre-trial preparation s5 MBT Cert26 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108-
WBS P11.0801.1.P.001.002 | ETMS Trial preparation s5 MBT Cert26 | 0 | 6,615 | 0 | 6,615 | 6,615-
WBS P11.0801.1.P.002 | WPB - BDMH Terrex s5 Qatar Trial Demo | 356,475 | 355,578 | 0 | 355,578 | 897
ORD 113T0KW26032 | KNOWLEDGE WORKSHOP S | 0 | 50,510 | 0 | 50,510 | 50,510-
WBS P11.0801.1.P.002.001 | ETMS Pre-trial preparation s5Qatar Trial | 0 | 213,395 | 0 | 213,395 | 213,395-
WBS P11.0801.1.P.002.002 | ETMS Trial preparation s5 Qatar Trial | 0 | 140,879 | 0 | 140,879 | 140,879-
WBS P11.0801.1.P.003 | WPB - BDMH GCC | 200,000 | 125,685 | 0 | 125,685 | 74,315
WBS P11.0801.1.P.009 | WPB - BDMH OMAN RGO tender | 200,000 | 37,956 | 0 | 37,956 | 162,044
WBS P11.0801.1.P.010 | WPB - BDMH SA 2026 | 141,000 | 0 | 0 | 0 | 141,000
WBS P11.0801.1.P.011 | WPB - BDMH TERREX FACELIFT | 110,000 | 67,090 | 0 | 67,090 | 42,910
WBS P11.0801.1.P.004 | WPB - BDMH WPB BD 6x6 | 100,000 | 3,127 | 0 | 3,127 | 96,873
WBS P11.0801.1.P.018 | WPB - BDMH Qatar 8x8 IFV/FV-CV/RV | 2,244,700 | 358,931 | 0 | 358,931 | 1,885,769
WBS P11.0801.1.P.018.001 | WPB - IFV/IFV-CV | 142,800 | 74,866 | 0 | 74,866 | 67,934
WBS P11.0801.1.P.018.002 | WPB - RV | 142,800 | 0 | 0 | 0 | 142,800
WBS P11.0801.1.P.018.003 | ENG - IFV/IFV-CV | 449,600 | 138,036 | 0 | 138,036 | 311,564
WBS P11.0801.1.P.018.004 | ENG - RV | 182,700 | 0 | 0 | 0 | 182,700
WBS P11.0801.1.P.018.005 | SCM | 181,800 | 70,050 | 0 | 70,050 | 111,750
WBS P11.0801.1.P.018.006 | OPS/QA | 1,145,000 | 75,978 | 0 | 75,978 | 1,069,022
WBS P11.0801.1.P.006 | WPB - BDMH RHINO LHD | 1,000 | 971 | 0 | 971 | 29
WBS P11.0801.1.P.019 | WPB - BDMH Philippines 8x8 RFI | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 4,800
WBS P11.0801.1.P.021 | WPB - BDMH Rhino_HED Overseas | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 550,000
WBS P11.0801.1.P.022 | WPB - BDMH Rhino_HED LHD | 239,000 | 0 | 0 | 0 | 239,000
WBS P11.0801.1.P.023 | WPB - BDMH Rhino_HED XWB | 134,000 | 0 | 0 | 0 | 134,000
WBS P11.0801.1.P.024 | WPB - BDMH Rhino_HED RTA | 687,000 | 0 | 0 | 0 | 687,000
WBS P11.0801.1.P.025 | WPB - BDMH VANTREX | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000
WBS P11.0801.1.P.026 | WPB - BDMH WPB Central Drive HED | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000
WBS P11.0801.1.P.027 | WPB - BDMH WPB SHEV | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000
WBS P11.0801.1.P.028 | WPB - BDMH WPB SMEV | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000
Result |  | 12,358,975 | 1,871,935 | 1,093,281 | 2,965,216 | 9,393,759