## 3rd Party
Object | Description | Budget | Actual | Commitment | Assigned | Available | Cost Center | Cost Center description | Level | WBS/ORD | Type
P11.0801.1.P | 2026 BD MANPOWER (COS) | 6258975 | 956061 | 0 | 956061 | 5302914 | 110001 | WPB-G&A | 1 | P11.0801.1.P | WBS
P11.0801.1.P.001 | WPB - BDMH Terrex s5 MBT Cert 2026 | 113000 | 6723 | 0 | 6723 | 106277 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.P.001 | WBS
P11.0801.1.P.001.001 | ETMS Pre-trial preparation s5 MBT Cert26 | 0 | 108 | 0 | 108 | -108 |  |  | 3 | P11.0801.1.P.001.001 | WBS
P11.0801.1.P.001.002 | ETMS Trial preparation s5 MBT Cert26 | 0 | 6615 | 0 | 6615 | -6615 |  |  | 3 | P11.0801.1.P.001.002 | WBS
P11.0801.1.P.002 | WPB - BDMH Terrex s5 Qatar Trial Demo | 356475 | 355578 | 0 | 355578 | 897 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.P.002 | WBS
ORD 113T0KW26032 | KNOWLEDGE WORKSHOP S | 0 | 50510 | 0 | 50510 | -50510 | Notfound | Notfound | 3 | ORD 113T0KW26032 | ORD
P11.0801.1.P.002.001 | ETMS Pre-trial preparation s5Qatar Trial | 0 | 213395 | 0 | 213395 | -213395 |  |  | 3 | P11.0801.1.P.002.001 | WBS
P11.0801.1.P.002.002 | ETMS Trial preparation s5 Qatar Trial | 0 | 140879 | 0 | 140879 | -140879 |  |  | 3 | P11.0801.1.P.002.002 | WBS
P11.0801.1.P.003 | WPB - BDMH GCC | 200000 | 125685 | 0 | 125685 | 74315 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.P.003 | WBS
P11.0801.1.P.004 | WPB - BDMH WPB BD 6x6 | 100000 | 3127 | 0 | 3127 | 96873 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.P.004 | WBS
P11.0801.1.P.006 | WPB - BDMH RHINO LHD | 1000 | 971 | 0 | 971 | 29 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.P.006 | WBS
P11.0801.1.P.009 | WPB - BDMH OMAN RGO tender | 200000 | 37956 | 0 | 37956 | 162044 | 110021 | WPB-NCBP | 2 | P11.0801.1.P.009 | WBS
P11.0801.1.P.010 | WPB - BDMH SA 2026 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.P.010 | WBS
P11.0801.1.P.011 | WPB - BDMH TERREX FACELIFT | 110000 | 67090 | 0 | 67090 | 42910 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.P.011 | WBS
P11.0801.1.P.018 | WPB - BDMH Qatar 8x8 IFV/FV-CV/RV | 2244700 | 358931 | 0 | 358931 | 1885769 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.P.018 | WBS
P11.0801.1.P.018.001 | WPB - IFV/IFV-CV | 142800 | 74866 | 0 | 74866 | 67934 |  |  | 3 | P11.0801.1.P.018.001 | WBS
P11.0801.1.P.018.002 | WPB - RV | 142800 | 0 | 0 | 0 | 142800 |  |  | 3 | P11.0801.1.P.018.002 | WBS
P11.0801.1.P.018.003 | ENG - IFV/IFV-CV | 449600 | 138036 | 0 | 138036 | 311564 |  |  | 3 | P11.0801.1.P.018.003 | WBS
P11.0801.1.P.018.004 | ENG - RV | 182700 | 0 | 0 | 0 | 182700 |  |  | 3 | P11.0801.1.P.018.004 | WBS
P11.0801.1.P.018.005 | SCM | 181800 | 70050 | 0 | 70050 | 111750 |  |  | 3 | P11.0801.1.P.018.005 | WBS
P11.0801.1.P.018.006 | OPS/QA | 1145000 | 75978 | 0 | 75978 | 1069022 |  |  | 3 | P11.0801.1.P.018.006 | WBS
P11.0801.1.P.019 | WPB - BDMH Philippines 8x8 RFI | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.P.019 | WBS
P11.0801.1.P.021 | WPB - BDMH Rhino_HED Overseas | 550000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.P.021 | WBS
P11.0801.1.P.022 | WPB - BDMH Rhino_HED LHD | 239000 | 0 | 0 | 0 | 239000 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.P.022 | WBS
P11.0801.1.P.023 | WPB - BDMH Rhino_HED XWB | 134000 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.P.023 | WBS
P11.0801.1.P.024 | WPB - BDMH Rhino_HED RTA | 687000 | 0 | 0 | 0 | 687000 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.P.024 | WBS
P11.0801.1.P.025 | WPB - BDMH VANTREX | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.P.025 | WBS
P11.0801.1.P.026 | WPB - BDMH WPB Central Drive HED | 48000 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.P.026 | WBS
P11.0801.1.P.027 | WPB - BDMH WPB SHEV | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.P.027 | WBS
P11.0801.1.P.028 | WPB - BDMH WPB SMEV | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.P.028 | WBS
Result |  | 6258975 | 956061 | 0 | 956061 | 5302914

## Manpower
Object | Description | Budget | Actual | Commitment | Assigned | Available | Cost Center | Cost Center description | Level | WBS/ORD | Type
P11.0801.1.B | 2026 BD EXPENSES (OPEX) | 6100000 | 915874 | 1093281 | 2009155 | 4090845 | 110001 | WPB-G&A | 1 | P11.0801.1.B | WBS
P11.0801.1.B.001 | WPB - BD Terrex s5 MBT Cert 2026 | 1350000 | 2430 | 524343 | 526772 | 823228 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.B.001 | WBS
P11.0801.1.B.002 | WPB - BD Terrex s5 Qatar Trial Demo | 600000 | 457777 | 91927 | 549704 | 50296 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.B.002 | WBS
P11.0801.1.B.002.001 | Material & 3rd Party s5 Qatar Trial Demo | 0 | 242939 | 56107 | 299046 | -299046 | 110011 | WPB-CBP | 3 | P11.0801.1.B.002.001 | WBS
P11.0801.1.B.002.002 | Shipment Expenses s5 Qatar Trial Demo | 0 | 11861 | 0 | 11861 | -11861 | 110011 | WPB-CBP | 3 | P11.0801.1.B.002.002 | WBS
P11.0801.1.B.002.003 | Travel Expenses s5 Qatar Trial Demo | 0 | 170517 | 0 | 170517 | -170517 | 110011 | WPB-CBP | 3 | P11.0801.1.B.002.003 | WBS
P11.0801.1.B.003 | WPB - BD GCC | 350000 | 261214 | 9512 | 270726 | 79274 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.B.003 | WBS
P11.0801.1.B.004 | WPB - BD 6x6 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 110021 | WPB-NCBP | 2 | P11.0801.1.B.004 | WBS
P11.0801.1.B.005 | WPB - BD RHINO 2 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 110021 | WPB-NCBP | 2 | P11.0801.1.B.005 | WBS
P11.0801.1.B.006 | WPB - BD RHINO LHD | 100000 | 0 | 41216 | 41216 | 58784 | 110021 | WPB-NCBP | 2 | P11.0801.1.B.006 | WBS
P11.0801.1.B.007 | WPB - BD RHINO 1 GEROTEK | 500000 | 1235 | 394332 | 395567 | 104433 | 110021 | WPB-NCBP | 2 | P11.0801.1.B.007 | WBS
P11.0801.1.B.008 | WPB - BD RHINO 1 KUWAIT | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 110021 | WPB-NCBP | 2 | P11.0801.1.B.008 | WBS
P11.0801.1.B.012 | WPB - BD BECh MTX 2026 | 30000 | 0 | 22000 | 22000 | 8000 | 110021 | WPB-NCBP | 2 | P11.0801.1.B.012 | WBS
P11.0801.1.B.013 | WPB - BD DIMDEX | 600000 | 146997 | 0 | 146997 | 453003 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.B.013 | WBS
P11.0801.1.B.014 | WPB - BD SA2026 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.B.014 | WBS
P11.0801.1.B.015 | WPB - BD WDS | 400000 | 46222 | 9950 | 56172 | 343828 | 110021 | WPB-NCBP | 2 | P11.0801.1.B.015 | WBS
P11.0801.1.B.016 | WPB - BD Eurosatory | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.B.016 | WBS
P11.0801.1.B.017 | WPB - BD MSPO/WITPiS | 650000 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.B.017 | WBS
P11.0801.1.B.020 | WPB - BD Local Expenses | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 110011 | WPB-CBP | 2 | P11.0801.1.B.020 | WBS
Result |  | 6100000 | 915874 | 1093281 | 2009155 | 4090845