## 3rd Party 26
|  | Budget--Overall | Actual--Overall | Commitment--Overall | Assigned--Overall | Available--Overall
2026-02-03 | [6 empty] | Advance | P11.0802
WBS P11.0801.1.B | 2026 BD EXPENSES (OPEX) | 6100000 | 99617 | 733229 | 832846 | 5267154 | If whether production order can have a subtotal
WBS P11.0801.1.B.001 | WPB - BD Terrex s5 MBT Cert 2026 | 1629000 | 2125 | 519653 | 521778 | 1107222
WBS P11.0801.1.B.002 | WPB - BD Terrex s5 Qatar Trial Demo | 561506 | 51424 | 18576 | 70000 | 491506
ORD 113T0KW26032 | KNOWLEDGE WORKSHOP S | 0 | 19840 | 0 | 19840 | -19840
WBS P11.0801.1.B.002.001 | Material & 3rd Party s5 Qatar Trial Demo | 0 | 18471 | 18576 | 37047 | -37047
WBS P11.0801.1.B.002.002 | Shipment Expenses s5 Qatar Trial Demo | 0 | 5160 | 0 | 5160 | -5160
WBS P11.0801.1.B.002.003 | Travel Expenses s5 Qatar Trial Demo | 0 | 5643.21 | 0 | 1805 | -1805
WBS P11.0801.1.B.003 | WPB - BD GCC | 1000000 | 46068 | 195000 | 241068 | 758932
WBS P11.0802.1.B | 2026 BD EXPENSES (OPEX) | 4000000 | 64624 | 28572 | 93196 | 3906804
WBS P11.0802.1.B.201 | TPB - BD Austria Bronco | 350000 | 35237 | 10745 | 45982 | 304018
ORD 113T0KW25030 | KNOWLEDGE WORKSHOP S | 0 | 7608 | 0 | 7608 | -7608
WBS P11.0802.1.B.202 | TPB - BD Finland Bronco | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000
WBS P11.0802.1.B.203 | TPB - BD Italy Bronco | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000
WBS P11.0802.1.B.204 | TPB - BD Product Improvement | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000
WBS P11.0802.1.B.205 | TPB - BD Container housekeeping | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000
WBS P11.0802.1.B.206 | TPB - BD Annual Recurring Costs | 137000 | 1252 | 10157 | 11409 | 125591
WBS P11.0802.1.B.207 | TPB - BD CREX & Alternate Sourcing | 510000 | 92 | 0 | 92 | 509908
WBS P11.0802.1.B.208 | TPB - BD Integrated Logistics (ILS) | 3000 | 41 | 794 | 835 | 2165
WBS P11.0802.1.B.209 | TPB - BD Remediation | 340000 | 27931 | 1950 | 29881 | 310119
ORD 113T0EV20173 | SERVICING FOR MHRS | 0 | 1120 | 0 | 1120 | -1120
ORD 113T0MFG0117 | SERVICING FOR MHRS | 0 | 1036 | 0 | 1036 | -1036
ORD 113T0MFG0119 | SERVICING FOR MHRS | 0 | 14133 | 0 | 14133 | -14133
WBS P11.0802.1.B.210 | TPB - BD Projects | 410000 | 72 | 4926 | 4998 | 405002
WBS P11.0803.1.B | 2026 BD EXPENSES (OPEX) | 1400000 | 15777 | 72707 | 88484 | 1311516
WBS P11.0803.1.B.401 | WSB - PD/BD TRAVEL | 250000 | 9044 | 0 | 9044 | 240956
WBS P11.0803.1.B.402 | WSB - EXPORT SUPPORT | 300000 | 266 | 4931 | 5197 | 294803
WBS P11.0803.1.B.403 | WSB - ALPHA SUPPORT | 50000 | 51 | 900 | 951 | 49049
WBS P11.0803.1.B.406 | WSB - DEVELOPMENT OF GDAMS | 500000 | 5559 | 57083 | 62641 | 437359
WBS P11.0803.1.B.407 | WSB - DEVELOPMENT OF ADDER AND C-UAS | 300000 | 858 | 9793 | 10651 | 289349
WBS P11.0804.1.B | 2026 BD EXPENSES (OPEX) | 2900000 | 460 | 249181 | 249640 | 2650360
WBS P11.0804.1.B.601 | PLB - BD NGVPM | 36608 | 0 | 0 | 0 | 36608
WBS P11.0804.1.B.602 | PLB - Business Development | 50000 | 460 | 0 | 460 | 49540
WBS P11.0804.1.B.606 | PLB - AM BD | 250000 | 0 | 800 | 800 | 249200
WBS P11.0804.1.B.607 | PLB - Field Factory | 250000 | 0 | 248381 | 248381 | 1619
WBS P11.0804.1.B.608 | PLB - Hunter Universal Tester | 29884 | 0 | 0 | 0 | 29884
WBS P11.0805.1.B | 2026 BD EXPENSES (OPEX) | 900000 | 14242 | 39512 | 53753 | 846247
WBS P11.0805.1.B.801 | RSB - BD TAURUS UGV Development | 10000 | 8478 | 6204 | 14682 | -4682
WBS P11.0805.1.B.802 | RSB - BD XPYDER System and Mock-Up | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000
WBS P11.0805.1.B.803 | RSB - BD Project Cyclops | 120000 | 5505 | 31894 | 37399 | 82601
WBS P11.0805.1.B.804 | RSB - BD Prospecting | 100000 | 259 | 1414 | 1673 | 98327
Result |  | 15300000 | 215047.91 | 1123200 | 1317920 | 13982080

## Manpower 26
Available--Overall
Object |  | Budget--Overall | Actual--Overall | Commitment--Overall | Assigned--Overall | Available--Overall | Cost Centre
2026-02-03
WBS P11.0801.1.P | 2026 BD MANPOWER (COS) | 669475 | 152179 | 2496 | 154675 | 514800
WBS P11.0801.1.P.001 | WPB - BDMH Terrex s5 MBT Cert 2026 | 113000 | 12859 | 0 | 12859 | 100141
WBS P11.0801.1.P.001.001 | ETMS Pre-trial preparation s5 MBT Cert26 | 0 | 5789 | 0 | 5789 | 5,789-
WBS P11.0801.1.P.001.002 | ETMS Trial preparation s5 MBT Cert26 | 0 | 7070 | 0 | 7070 | 7,070-
WBS P11.0801.1.P.002 | WPB - BDMH Terrex s5 Qatar Trial Demo | 356475 | 120420 | 2496 | 122915 | 233560
WBS P11.0801.1.P.002.001 | ETMS Pre-trial preparation s5Qatar Trial | 0 | 120420 | 0 | 120420 | 120,420-
WBS P11.0801.1.P.003 | WPB - BDMH GCC | 200000 | 18900 | 0 | 18900 | 181100
WBS P11.0802.1.P | 2026 BD MANPOWER (COS) | 2788260 | 349174 | 0 | 349267 | 2438993
WBS P11.0802.1.P.201 | TPB - MH BD Austria Bronco | 350000 | 87717 | 0 | 87717 | 262283
WBS P11.0802.1.P.202 | TPB - MH BD Finland Bronco | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000
WBS P11.0802.1.P.203 | TPB - MH BD Italy Bronco | 100000 | 20916 | 0 | 20916 | 79085
WBS P11.0802.1.P.204 | TPB - MH BD Product Improvement | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000
WBS P11.0802.1.P.205 | TPB - MH BD Container housekeeping | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000
WBS P11.0802.1.P.206 | TPB - MH BD Annual Recurring Costs | 187149 | 9304 | 0 | 9304 | 177845
ORD 113T0KW26041 | KNOWLEDGE WORKSHOP S | 0 | 425 | 0 | 425 | 425-
WBS P11.0802.1.P.207 | TPB - MH BD CREX | 394634 | 7997 | 0 | 7997 | 386638
WBS P11.0802.1.P.208 | TPB - MH BD Integrated Logistics (ILS) | 106502 | 22440 | 0 | 22440 | 84062
WBS P11.0802.1.P.209 | TPB - MH BD Remediation | 133648 | 86293 | 0 | 86386 | 47262
ORD 113T0MFG0118 | SERVICING FOR MHRS | 0 | 307 | 0 | 307 | 307-
WBS P11.0802.1.P.210 | TPB - MH BD Projects | 561255 | 563 | 0 | 563 | 560692
WBS P11.0802.1.P.211 | TPB - MH BD production Div Support | 505072 | 113945 | 0 | 113945 | 391127
WBS P11.0802.1.P.211.001 | Production: IEH Support | 188114 | 47506 | 0 | 47506 | 140608
WBS P11.0802.1.P.211.002 | Production: OPS Cost | 316958 | 66439 | 0 | 66439 | 250519
WBS P11.0803.1.P | 2026 BD MANPOWER (COS) | 1150000 | 212738 | 300 | 213038 | 936962
WBS P11.0803.1.P.401 | WSB -MH PD/BD TRAVEL | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000
WBS P11.0803.1.P.402 | WSB -MH EXPORT SUPPORT | 150000 | 9906 | 300 | 10206 | 139794
WBS P11.0803.1.P.403 | WSB -MH ALPHA SUPPORT | 150000 | 18266 | 0 | 18266 | 131734
ORD 113T0KW26036 | KNOWLEDGE WORKSHOP S | 0 | 2583 | 0 | 2583 | 2,583-
WBS P11.0803.1.P.404 | WSB -MH RFI/RFP DEVELOPMENT | 200000 | 1300 | 0 | 1300 | 198700
WBS P11.0803.1.P.405 | WSB -MH DEVELOPMENT OF SRAMS | 100000 | 2063 | 0 | 2063 | 97938
WBS P11.0803.1.P.406 | WSB -MH DEVELOPMENT OF GDAMS | 250000 | 78629 | 0 | 78629 | 171371
WBS P11.0803.1.P.407 | WSB -MH DEVELOPMENT OF ADDER AND C-UAS | 250000 | 102575 | 0 | 102575 | 147425
ORD 113T0KW26039 | KNOWLEDGE WORKSHOP S | 0 | 1635 | 0 | 1635 | 1,635-
WBS P11.0804.1.P | 2026 BD MANPOWER (COS) | 1062215 | 133963 | 0 | 133963 | 928252
WBS P11.0804.1.P.601 | MH PLB - BD NGVPM | 363275 | 8838 | 0 | 8838 | 354438
WBS P11.0804.1.P.601.001 | MH PLB - BD NGVPM Hardware | 242000 | 8838 | 0 | 8838 | 233163
WBS P11.0804.1.P.601.002 | MH PLB - BD NGVPM Software | 121275 | 0 | 0 | 0 | 121275
WBS P11.0804.1.P.602 | MH PLB - Business Development | 250000 | 92276 | 0 | 92276 | 157724
WBS P11.0804.1.P.603 | MH PLB - Creation ProgrammePlan-M60/M113 | 47677 | 21380 | 0 | 21380 | 26298
WBS P11.0804.1.P.604 | MH PLB - Req gathering -Wiesel Replaceme | 31785 | 1970 | 0 | 1970 | 29815
WBS P11.0804.1.P.605 | MH PLB - Support Ad-hocs Proposals | 100000 | 4320 | 0 | 4320 | 95680
WBS P11.0804.1.P.606 | MH PLB - AM BD | 250000 | 1470 | 0 | 1470 | 248530
WBS P11.0804.1.P.609 | MH PLB - FDMM AlumaPower Export Power | 19478 | 3710 | 0 | 3710 | 15768
WBS P11.0805.1.P | 2026 BD MANPOWER (COS) | 300000 | 150889 | 0 | 150889 | 149111
WBS P11.0805.1.P.805 | RSB - MH CEP PreWork - NRE | 300000 | 150889 | 0 | 150889 | 149111
Result |  | 5969950 | 998942 | 2796 | 1001831 | 4968119